## Sheet1
[프로젝트명] KDI 홈페이지 빅데이터개편
항목 날짜 | [5 empty] | 9월 | [17 empty] | 10월
[6 empty] | 1주차 |  |  |  | 2주차 |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 1주차 |  |  |  | 2주차 |  |  |  | 3주차
NO | 대분류 | 중분류 | 단위업무ID | 단위업무명 | 담당자 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 공통 | 요구사항 정의서 |  |  | 공통 | 3주차 17: 통합테스트
2 |  | 기능정의서
3 |  | 화면정의서
4 |  | DB설계
5 | 메인페이지 | 헤더 | KDI-common-header | 메인화면으로 바로가기 링크 로고 구현 | 최무엘 | bar: 1주차 5 to 2주차 16
6 |  |  | KDI-common-header | 네비게이션 바 구현 전 메뉴 이용가능 | bar: 1주차 5 to 2주차 16
7 |  |  | KDI-common-header | 검색기능 부여 (상세검색기능도 구현) | bar: 1주차 5 to 2주차 16
8 |  |  | KDI-common-header | 로그인 UI 구현 | bar: 2주차 16 to 3주차 23
9 |  |  | KDI-common-header | 로그아웃 UI 구현 | bar: 2주차 16 to 3주차 23
10 |  |  | KDI-common-header | 메인메뉴 개편 (공지사항, 빅데이터 관련 메뉴추가) | bar: 2주차 16 to 3주차 23
11 |  | 퀵메뉴 | KDI-common-quickMenu | 최근 본 페이지 참조 | 오은진 | bar: 1주차 5 to 2주차 16
12 |  |  | KDI-common-quickMenu | 용어사전으로 연결 | bar: 1주차 5 to 2주차 16
13 |  | 하단 | KDI-common-footer | 메인화면으로 바로가기 링크 로고 구현 | bar: 3주차 19 to 3주차 22
14 |  |  | KDI-common-footer | 홈페이지 영어버전 구현 및 유튜브 연결 | bar: 3주차 19 to 3주차 22
15 |  |  | KDI-common-footer | 회사관련 네이게이션 바 구현 | bar: 3주차 19 to 3주차 22
16 |  |  | KDI-common-footer | 회사 위치 및 팩스, 번호 등 소개글 구현 | bar: 3주차 19 to 3주차 22
17 |  | 메인 | KDI-main-main1 | 경제책자 및 경제 관련 광고 슬라이더 배너 구현 | bar: 3주차 19 to 3주차 22
18 |  |  | KDI-main-main1 | 배너 클릭시 관련 페이지로 이동 | 양주형 | bar: 1주차 5 to 2주차 15
19 |  |  | KDI-main-main2 | 경제정책 정보 센터구현 | bar: 1주차 5 to 2주차 15
20 |  |  | KDI-main-main2 | 경제 정책에 대한 관련 최신 뉴스 자료 제공 | bar: 1주차 5 to 2주차 15
21 |  |  | KDI-main-main2 | 오른쪽 더보기 메뉴 클릭시 관련 페이지로 이동 | bar: 4주차 27 to 1주차 4
22 |  |  | KDI-main-main3 | 빅데이터로 정리된 경제 이슈 메뉴 제공 | bar: 4주차 27 to 1주차 4
23 |  |  | KDI-main-main3 | 오른쪽 더보기 메뉴 클릭시 관련 페이지로 이동 | bar: 4주차 27 to 1주차 4
24 | 게시판 | 게시판 타이틀 | KDI-board-unheader | 페이지에 관한 메뉴 설정 | 송준용
25 |  |  | KDI-board-unheader | 관련 이미지 구현
26 |  |  | KDI-board-title | 관련 콘텐츠 자료 다운로드 시스템구현
27 |  |  | KDI-board-title | 관련 콘텐츠 시대별 주요이슈 시각화 페이지 구현
28 |  |  | KDI-board-title | 관련 주제에 대한 연계 콘텐츠 하단에 구현
29 |  |  | KDI-board-title | 페이지네이션 구현
30 |  | 사이드 | KDI-board-side1 | 해당 콘텐츠 관련 메뉴 출력(주 콘텐츠, 부수 콘텐츠 출력)
31 | 관리자 | 관리자 | KDI-common-admin | 게시판 및 상세 페이지 구현 | 정성호 | bar: 1주차 5 to 2주차 16
32 |  |  | KDI-common-admin | 게시글 조회수 확인 기능 구현 | bar: 1주차 5 to 2주차 16
33 |  |  | KDI-common-admin | 게시글 글쓰기 기능 구현 | bar: 1주차 5 to 2주차 16
34 |  |  | KDI-common-admin | 게시글 수정 기능 구현 | bar: 4주차 28 to 1주차 5
35 |  |  | KDI-common-admin | 게시글 삭제 기능 구현 | bar: 4주차 28 to 1주차 5
36 |  |  | KDI-common-admin | 회사 사원번호 및 이름 등록 후 연결가능한 기능 구현 | bar: 4주차 28 to 1주차 5
37 | BigData | 메뉴 | KDI-BigData-Menu | 빅데이터 메뉴 추가 | 김아령 | bar: 1주차 5 to 2주차 14
38 |  | 메인 | KDI-BigData-Main1 | 산출된 자료로 경제,사회 상황 진단하는 시각화 자료 개발 | bar: 1주차 5 to 2주차 14
39 |  |  | KDI-BigData-Main2 | 경제지수 대시보드 및 각 지수 하부 영역 시각화 | bar: 3주차 19 to 4주차 27
40 |  |  | KDI-BigData-Main3 | 해당 자료 및 분석 내용 페이지로 출력 | bar: 3주차 19 to 4주차 27
41 | EPU | 메뉴 | KDI-EPU-Menu | EPU 메뉴 추가 | 김혜욱
42 |  | 메인 | KDI-EPU-Main | EPU 월별 지수 추이 출력(불안 지수, 위기지수 )
43 | IssueTrend | 메뉴 | KDI-IssueTrend-Menu | 이슈 트렌드 분석 메뉴 추가
44 |  | 뉴스 | KDI-IssueTrend-News | 뉴스 기사에서 추출(경제,산업,소비,무역,노동,물가,부동산) 자료분석의 시각화
45 |  | 제목 | KDI-IssueTrend-Subject | 게시판에 제목을 출력하여 게시글 볼수 있게함
46 |  | 트랜드 대쉬 보드 | KDI-IssueTrend-TrendBoard1 | 주제별 해당 월 가장 주목받는 이슈 12달 타임라인 제작
47 |  |  | KDI-IssueTrend-TrendBoard2 | 월별 이슈에 대한 분석 및 키워드에 관한 해당 기사 링크
48 |  |  | KDI-IssueTrend-TrendBoard3 | 해당 자료 및 분석 내용 페이지로 출력
49 | EmerGingIssue | 최근 이슈 | KDI-EmergingIssue -Recent_issues1 | 분석 데이터 활용 보고서 유형 개발 | 김아령 | bar: 1주차 5 to 2주차 11
50 |  |  | KDI-EmergingIssue -Recent_issues2 | 관한 내용 CSV 및 파일로 추출 | bar: 1주차 5 to 2주차 11
51 |  |  | KDI-EmergingIssue -Recent_issues3 | 해당 자료 및 분석 내용 페이지로 출력 | 오은진 | bar: 4주차 28 to 1주차 4
52 |  | 크롤링 | KDI-EmergingIssue -Crawling1 | 매달 자료 크롤링(경기,민간소비 건설투자, 무역, 고용, 물가 지표) 크롤링 자료 시각화 개발 및 각 지표에 대한 해설 내용 추가 | bar: 4주차 28 to 1주차 4
53 |  |  | KDI-EmergingIssue -Crawling2 | 해당 자료 및 분석 내용 페이지로 출력
54 |  | 로그인 | login_ui | 로그인 UI 구현 | 김혜욱 | bar: 1주차 5 to 3주차 21
55 |  |  | login_id_save_ui | 로그인 ID 저장 UI 구현 | bar: 1주차 5 to 3주차 21
56 |  |  | login_id_find_ui | 로그인 ID 찾기 UI 구현 | bar: 1주차 5 to 3주차 21
57 |  |  | login_password_find_ui | 로그인 PW 찾기 UI 구현 | bar: 3주차 21 to 1주차 4
58 |  |  | login_join_ui | 로그인 회원가입 UI 구현 | bar: 3주차 21 to 1주차 4
59 |  |  | login_check_false_alert_ui | 로그인 실패 알람 UI 구현 | bar: 3주차 21 to 1주차 4
60 |  |  | login | 로그인 구현 | bar: 3주차 21 to 1주차 4
61 |  |  | login_id_save | 로그인 ID 저장 구현 | bar: 3주차 21 to 1주차 4
62 |  |  | login_id_find | 로그인 ID 찾기 구현 | bar: 3주차 21 to 1주차 4
63 |  |  | login_password_find | 로그인 PW 찾기 구현 | bar: 3주차 21 to 1주차 4
64 |  |  | login_join | 로그인 회원가입 구현 | bar: 3주차 21 to 1주차 4
65 |  | 회원가입 | join_id_check | 회원가입시 ID중복확인 | 정성호 | bar: 1주차 5 to 2주차 13
66 |  |  | join_email_check | 회원가입시 이메일 중복확인 | bar: 1주차 5 to 2주차 13